## 프로그램목록
[23 empty] | 249.5 | 295 | 544.5
프로젝트명 : 휴스틸 MES 프로젝트 | [29 empty] | PM | 이지형
순번 | 패키지 |  | 모듈 |  | 서브모듈 |  |  | 공장 | 공정 | 개발 구분 | 프로그램 ID | 프로그램명 | 프로그램 내용 | 현업담당자 | 설계 진행사항 | 개발 진행사항 | 우선순위 | 오픈필수 | 개발요청일 | 유형 |  |  | 분석/설계공수 (MAN/DAY) | 개발공수 (MAN/DAY) | 투입공수합계 (MAN/DAY) | 설계 |  |  | 개발 |  | 비고
[20 empty] | 구분 | [5 empty] | 설계자 | 완료일 | M/D | 개발자 | 개발완료일
1 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 조직정보 | 2 | 01 | 공통 | 공통 | 유지 | AB201T01 | FACILITY관리 | 공장관리, 라인관리 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 권종준
2 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 조직정보 | 2 | 02 | 공통 | 공통 | 유지 | AB202T01 | 호기(작업장)관리 | 호기(작업장)관리 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 권종준
3 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 공정/라우팅 | 5 | 01 | 공통 | 공통 | 유지 | AB501T01 | 공정관리 | 세부공정(ERP) |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 권종준
4 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 설비관리 | 6 | 01 | 공통 | 공통 | 유지 | AB601T01 | 설비마스터 | 설비코드, 설비명 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 권종준
5 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 공정/라우팅 | 5 | 02 | 공통 | 공통 | 유지 | AB502T01 | 공정별설비호기관리 | 공정별 설비호기 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 권종준
6 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 공정/라우팅 | 5 | 03 | 공통 | 공통 | 유지 | AB503T01 | 라우팅관리 | 품목별 라우팅명(ERP) |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 권종준
7 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 공정/라우팅 | 5 | 04 | 공통 | 공통 | 유지 | AB504T01 | 라우팅경로관리 | From, To 라우팅 경로(ERP) |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 3 | 5 | 권종준
8 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 작업자/작업조 | 3 | 01 | 공통 | 공통 | 유지 | AB301T01 | 사용자/작업자관리 | UNIMES 사용자 접속, 현장 작업자 여부관리 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 권종준
9 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 작업자/작업조 | 3 | 02 | 공통 | 공통 | 유지 | AB302T01 | 작업조관리 | 근무 작업조(Shift) 및 조별 작업시간 등록 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 권종준
10 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 기준정보 | 99 | 01 | 공통 | 공통 | 유지 | AB801T01 | 외주(협력)업체 조회 | 협력업체 관리코드 조회 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 권종준
11 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 품목관리 | 4 | 01 | 공통 | 공통 | 유지 | AB401T01 | 품목코드관리 | 품목코드(ERP) |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 0.5 | 1 | 1.5 | 권종준
12 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 마킹관리 | 7 | 01 | 공통 | 하조 | 신규 | AB701T01 | 품종별 마킹코드 관리 (마킹사양) | 생산의뢰서 기반 품종 및 작업사양에 따른 마킹 내용 자동완성형 기초 DATA 관리 프로그램 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 권종준
13 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 마킹관리 | 7 | 02 | 공통 | 하조 | 신규 | AB702T01 | 마킹특수문자코드 등록 | 마킹사양 특수문자코드 등록 프로그램 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 권종준
14 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 품목관리 | 4 | 02 | 공통 | 공통 | 유지 | AB402T01 | 검사항목관리 | 검사항목 기준정보 등록 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 권종준
15 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 품목관리 | 4 | 03 | 공통 | 공통 | 유지 | AB403T01 | 불량항목관리 | 불량항목 기준정보 등록 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 권종준
16 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 품목관리 | 4 | 04 | 공통 | 공통 | 유지 | AB404T01 | 비가동항목관리 | 계획비가동, 비가동 항목 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 권종준
17 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 품목관리 | 4 | 05 | 공통 | 공통 | 유지 | AB405T01 | 공정별 비가동/검사/불량 관리 | 품목별 공정별 검사 항목 매핑 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 권종준
18 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 품목관리 | 4 | 06 | 공통 | 공통 | 유지 | AB406T01 | 계획 비가동 관리 | 계획비가동 관리 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 권종준
19 | UNIMES | A | 기준관리 | B | 품목관리 | 4 | 07 | 공통 | 공통 | 유지 | AB407T01 | 공정별항목관리(비가동) | 공정별 비가동 항목 매핑 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 권종준
20 | UNIMES | A | 작업지시 | O | 작업지시 | 1 | 01 | 당진 | 스릿다 | 신규 | AO101Q01 | 스릿다 작업지시 조회 | ERP I/F한 작업지시 리스트 조회 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
21 | UNIMES | A | 작업지시 | O | 작업지시 | 1 | 02 | 공통 | 조관 | 신규 | AO102Q01 | 조관 작업지시 조회 | ERP I/F한 작업지시 리스트 조회 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
22 | UNIMES | A | 작업지시 | O | 작업지시 | 1 | 03 | 공통 | 하조 | 신규 | AO103Q01 | 하조 작업지시 조회 (흑관,백관) | ERP I/F한 작업지시 리스트 조회 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
23 | UNIMES | A | 작업지시 | O | 작업지시 | 1 | 04 | 당진 | 도금 | 신규 | AO104Q01 | 도금 작업지시 조회 | ERP I/F한 작업지시 리스트 조회 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
24 | UNIMES | A | 작업지시 | O | 작업지시 | 1 | 05 | 공통 | 공통 | 신규 | AO105T01 | 긴급 작업지시서 관리 | 현장에서 긴급 작업지시 생성기능 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 등록 | T | 01 | 4 | 4 | 8 | 이지형
25 | UNIMES | A | 공정관리 | S | 작업자관리 | 1 | 01 | 공통 | 공통 | 신규 | AS101T01 | 작업자 근무조편성 | 공정별 기본작업자 설정 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
26 | POP | P | 공정관리 | S | 로그인 | 1 | 01 | 공통 | 공통 | 유지 | PS101T01 | POP 로그인 | 공정/설비선택하여 로그인 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 이지형
27 | POP | P | 공정관리 | S | 작업자관리 | 5 | 01 | 공통 | 공통 | 수정 | PS501T01 | 작업자투입정보 | 작업자 투입 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
28 | POP | P | 공정관리 | S | 불가동관리 | 2 | 01 | 공통 | 공통 | 수정 | PS201T01 | 불가동등록 | 불가동 시간 및 사유 입력 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
29 | POP | P | 공정관리 | S | 재고조회 | 6 | 01 | 당진 | 스릿다 | 신규 | PS601Q01 | 원자재(코일) 재고현황 조회 | 코일입고 정보 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
30 | POP | P | 공정관리 | S | 자재투입 | 2 | 02 | 당진 | 스릿다 | 신규 | PS202T01 | Coil투입, 투입이력조회 | Coil투입 및 이력조회 화면 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
31 | POP | P | 공정관리 | S | 검사실적 | 4 | 01 | 당진 | 스릿다 | 신규 | PS401Q01 | 스릿다 검사결과 입력 | 원대강 및 스켈프 검사데이터 등록 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 이지형
32 | POP | P | 공정관리 | S | 바코드관리 | 3 | 01 | 당진 | 스릿다 | 신규 | PS301O01 | 바코드발행 | Skelp 바코드 발행 |  | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 출력 | O | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
33 | POP | P | 공정관리 | S | 자재투입 | 2 | 03 | 당진,대구 | 언코일러 | 신규 | PS203T01 | Skelp투입, 투입이력조회 | Skelp투입 및 이력조회 화면 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
34 | POP | P | 공정관리 | S | 자재투입 | 2 | 04 | 대구 | 언코일러 | 신규 | PS204Q01 | 외주 Skelp 재고현황 조회 | 외주(상원스틸) Skelp입고 정보 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
35 | POP | P | 공정관리 | S | 자재투입 | 2 | 05 | 대불 | 언코일러 | 신규 | PS205T01 | Coil투입, 투입이력조회 | Coil투입 및 이력조회화면 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
36 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 06 | 대불 | 엣지밀러 | 신규 | PS206T01 | 엣지밀러 검사결과 등록 | 엣지밀러 검사결과 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 2 | 3 | 이지형
37 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 07 | 공통 | 용접 | 신규 | PS207T01 | 용접 작업실적(검사결과) 등록 | 용접 검사결과 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
38 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 08 | 공통 | 열처리 | 신규 | PS208T01 | 열처리 작업실적(검사결과) 등록 | 인라인 열처리 항목 입력 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
39 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 09 | 당진,대불 | 절단 | 신규 | PS209T01 | [개별LOT}절단 실적 등록 | 절단 실적 조회 및 등록(자동) |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 4 | 5 | 9 | 이지형
40 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 10 | 당진,대구 | 절단 | 신규 | PS210T01 | [묶음LOT}절단 실적 등록 | 절단 실적 조회 및 등록(자동) |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 3 | 5 | 8 | 이지형
41 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 11 | 당진,대불 | 절단 | 신규 | PS211T01 | 파이프 낱본 정보 관리 | 개별 파이프 정보 수정 화면 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
42 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 12 | 공통 | 절단 | 신규 | PS212T01 | 시편절단 실적등록 | 시편 절단실적 등록 |  | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
43 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 13 | 당진,대불 | 관단 | 신규 | PS213T01 | [개별LOT}관단실적 (검사결과) 등록 | 개별단위 수량을 등록 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 4 | 5 | 9 | 이지형
44 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 14 | 당진,대구 | 관단 | 신규 | PS214T01 | [묶음LOT}관단실적 (검사결과) 등록 | 묶음단위 수량을 등록 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 3 | 3 | 6 | 이지형
45 | POP | P | 공정관리 | S | 공정이동표 | 3 | 02 | 당진 | 절단 | 신규 | PS302O01 | 프로젝트 바코드라벨 발행 | 프로젝트 바코드라벨 발행 |  | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
46 | POP | P | 공정관리 | S | 공정이동표 | 3 | 03 | 공통 | 절단/관단 | 신규 | PS303O01 | 공정이동표 발행 | 내부이동관리를 위한 공정이동표 발행(3개공장 통일) |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
47 | POP | P | 공정관리 | S | 검사실적 | 4 | 02 | 당진,대불 | 수압검사 | 신규 | PS402T01 | [개별LOT}수압 검사결과 등록 | 수압 검사결과 등록 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
48 | POP | P | 공정관리 | S | 검사실적 | 4 | 03 | 대구 | 수압검사 | 신규 | PS403T01 | [묶음LOT}수압 검사결과 등록 | 수압 검사결과 등록 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
49 | POP | P | 품질관리 | P | 검사실적 | 4 | 04 | 당진,대불 | 탐상 | 신규 | PP404T01 | [개별LOT}ON/OFF라인 탐상 실적등록 | QA가 탐상기의 결과를 보고 수동으로 입력) | QA | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
50 | POP | P | 품질관리 | P | 검사실적 | 4 | 05 | 당진,대구 | 탐상 | 신규 | PP405T01 | [묶음LOT}ON/OFF라인 탐상 실적등록 | QA가 탐상기의 결과를 보고 수동으로 입력) | QA | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
51 | POP | P | 공정관리 | S | 검사실적 | 4 | 06 | 공통 | 조관 | 신규 | PS406T01 | 조관 검사보고서 등록 | 조관 검사보고서 등록 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
52 | POP | P | 공정관리 | S | 불량관리 | 2 | 15 | 공통 | 공통 | 신규 | PS215T01 | 불량품 관리(스크랩등록) | 공정 또는 이관동에서 발생한 불량 등급 및 스크랩 처리를 위한 화면(작업자용) |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
53 | POP | P | 공정관리 | S | 재작업관리 | 7 | 01 | 공통 | 공통 | 신규 | PS701T01 | 재작업 / 수정 공정 관리 | 재작업 / 수정공정 진행 및 실적 등록 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 5 | 5 | 10 | 이지형
54 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 16 | 당진 | 하조 | 신규 | PS216T01 | 하조실적 입력(당진) | '마킹, 코팅, 포장 실적은 한 화면에서 등록(수량 및 항목) |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 3 | 3 | 6 | 허정민
55 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 17 | 대불 | 하조 | 신규 | PS217T01 | 하조실적 입력(대불) | '마킹, 코팅, 포장 실적은 한 화면에서 등록(수량 및 항목) |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 3 | 3 | 6 | 허정민
56 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 18 | 대구 | 하조 | 신규 | PS218T01 | 하조실적 입력(대구) | '마킹, 검사, 포장 실적은 한 화면에서 등록(수량 및 항목) |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 3 | 3 | 6 | 허정민
57 | POP | P | 공정관리 | S | LOT관리 | 3 | 04 | 공통 | 하조 | 신규 | PS304Q01 | TAG출력용 포장LOT 조회 | TAG를 발행하기 위한 포장LOT 리스트 조회화면 |  | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
58 | POP | P | 공정관리 | S | TAG관리 | 3 | 05 | 당진 | 하조 | 신규 | PS305O01 | 포장TAG 발행 (내수) | 라벨 출력물 |  | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 출력 | O | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
59 | POP | P | 공정관리 | S | TAG관리 | 3 | 06 | 대불 | 하조 | 신규 | PS306O01 | 포장TAG 발행 (내수) | 라벨 출력물 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 출력 | O | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
60 | POP | P | 공정관리 | S | TAG관리 | 3 | 07 | 대구 | 하조 | 신규 | PS307O01 | 포장TAG 발행 (내수) | 라벨 출력물 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 출력 | O | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
61 | POP | P | 공정관리 | S | TAG관리 | 3 | 08 | 당진 | 하조 | 신규 | PS308O01 | 포장TAG 발행 (수출) | 라벨 출력물 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 출력 | O | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
62 | POP | P | 공정관리 | S | TAG관리 | 3 | 09 | 대불 | 하조 | 신규 | PS309O01 | 포장TAG 발행 (수출) | 라벨 출력물 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 출력 | O | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
63 | POP | P | 공정관리 | S | TAG관리 | 3 | 10 | 대구 | 하조 | 신규 | PS310O01 | 포장TAG 발행 (수출) | 라벨 출력물 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 출력 | O | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
64 | POP | P | 공정관리 | S | TAG관리 | 3 | 11 | 공통 | 하조 | 신규 | PS311O01 | 캐나다향 태그 출력 관리 | 캐나다향 태그 출력 관리 기능(출하반 연동) |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 출력 | O | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
65 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 19 | 당진 | 도금 | 신규 | PS219T01 | 투입 및 도금공정 실적1 등록 | 도금 재공품 투입 및 도금공정1 실적 등록 화면 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
66 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 20 | 당진 | 도금 | 신규 | PS220T01 | 도금공정 실적2 등록 | 도금공정2 실적 등록 화면 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
67 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 21 | 당진 | 도금 | 신규 | PS221T01 | 도금공정 실적3 등록 | 도금공정3 실적 등록 화면 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
68 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 22 | 당진 | 도금 | 신규 | PS222T01 | 도금검사 실적등록 | 도금검사보고서 실적 등록 화면 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
69 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 23 | 당진 | 도금 | 신규 | PS223T01 | 도금온도조회 | 트래킹시스템의 도금온도 그래프 표시 화면 |  | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
70 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 24 | 당진 | 하조 | 신규 | PS224T01 | 절단실적 등록 | 절단 투입 및 실적 등록 화면 + 절단검사 실적 등록화면과 통합 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
71 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 25 | 당진 | 하조 | 신규 | PS225T01 | 체사실적 등록 | 체사 투입 및 실적 등록 화면 + 체사검사 실적 등록화면과 통합 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
72 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 26 | 당진 | 하조 | 신규 | PS226T01 | 백관하조 포장 실적등록 | '마킹, 코팅, 포장 실적은 한 화면에서 등록(수량 및 항목) |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 3 | 3 | 6 | 허정민
73 | POP | P | 품질관리 | Q | 최종검사 | 4 | 06 | 당진,대불 | 최종검사 | 신규 | PQ406T01 | 최종검사결과 입력(APL, CSA) | QA 최종검사결과 입력 | QA | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 2 | 3 | 허정민
74 | POP | P | 품질관리 | Q | 최종검사 | 4 | 07 | 당진,대불 | 최종검사 | 신규 | PQ407T01 | 최종검사결과 입력(KS / JIS / ASTM) | QA 최종검사결과 입력 | QA | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 2 | 3 | 허정민
75 | UNIMES | A | 품질관리 | Q | 최종검사 | 2 | 01 | 당진,대불 | 최종검사 | 신규 | AQ201Q01 | 최종검사결과 조회 | QA 최종검사보고서 조회용 | QA | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 2 | 3 | 허정민
76 | UNIMES | A | 품질관리 | Q | 최종검사 | 2 | 02 | 당진,대불 | 최종검사 | 신규 | AQ202O01 | 최종검사결과 출력(APL, CSA) (레포트) | QA 최종검사보고서 출력용 | QA | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 출력 | O | 01 | 1 | 3 | 4 | 허정민
77 | UNIMES | A | 품질관리 | Q | 최종검사 | 2 | 03 | 당진,대불 | 최종검사 | 신규 | AQ203O01 | 최종검사결과 출력(KS / JIS / ASTM) (레포트) | QA 최종검사보고서 출력용 | QA | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 출력 | O | 01 | 1 | 3 | 4 | 허정민
78 | POP | P | 품질관리 | Q | 시편관리 | 8 | 01 | 공통 | 절단 | 신규 | PQ801T01 | 시편요청 | QA가 절단 작업자에게 시편요청을 하는 화면 | QA | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
79 | POP | P | 품질관리 | Q | 시편관리 | 8 | 02 | 공통 | 절단 | 신규 | PQ802Q01 | 시편절단 실적조회 | 절단 작업자가 작업한 시편정보 조회 | QA | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
80 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산현황 | 4 | 01 | 당진 | 스릿다 | 신규 | AP401Q01 | 기간별 스켈프 생산량 조회 | 기간에 대한 스캘프별 생산량 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
81 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산현황 | 4 | 02 | 공통 | 조관 | 신규 | AP402Q01 | 기간별 조관 생산량 조회 | 기간별 생산량 조회 화면 (조관일일생산량조회) |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
82 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산현황 | 4 | 03 | 당진 | 도금 | 신규 | AP403Q01 | 기간별 도금 생산량 조회 | 기간별 생산량 조회 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
83 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산현황 | 4 | 04 | 공통 | 하조 | 신규 | AP404Q01 | 기간별 하조 생산량 조회 | 기간별 생산량 조회 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
84 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산현황 | 4 | 05 | 당진 | 하조 | 신규 | AP405Q01 | 기간별 백관하조 생산량 조회 | 기간별 생산량 조회 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
85 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산현황 | 4 | 06 | 공통 | 공통 | 수정 | AP406Q01 | 기간별 WO별 실적조회 | 기간별 생산량 조회 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
86 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산현황 | 4 | 07 | 공통 | 공통 | 신규 | AP407Q01 | WO별 진척현황조회 | WO별 진척현황조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
87 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 수율조회 | 5 | 01 | 공통 | 공통 | 신규 | AP501Q01 | 수율조회 | 조관 양품 수율 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 2 | N |  | 조회 | Q | 01 | 3 | 3 | 6 | 이지형
88 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 재공조회 | 5 | 02 | 공통 | 공통 | 신규 | AP502Q01 | 재공현황 | 공정별 재공품 상태 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 3 | 3 | 6 | 이지형
89 | UNIMES | A | 품질관리 | Q | 품질현황 | 3 | 01 | 공통 | 공통 | 신규 | AQ301Q01 | 불량품 이력조회 | 불량품 이력 조회용 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 2 | 3 | 허정민
90 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 재작업현황 | 4 | 08 | 공통 | 공통 | 신규 | AP408Q01 | 재작업 이력조회 | 재작업 이력 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 2 | 3 | 허정민
91 | UNIMES | A | 생산정보 | P | LOT이력 | 5 | 03 | 공통 | 공통 | 수정 | AP503Q01 | LOT 이력조회 | LOT별 이력조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 3 | 3 | 6 | 허정민
92 | UNIMES | A | 공정관리 | S | 작업실적 | 1 | 02 | 당진,대불 | 절단 | 신규 | AS102Q01 | 파이프 이력조회 | 개별 파이프 이력조회화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
93 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 불가동관리 | 5 | 04 | 공통 | 공통 | 수정 | AP504Q01 | 불가동 이력조회 | 공정별 / 설비별 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
94 | UNIMES | A | 품질관리 | Q | 품질현황 | 3 | 02 | 공통 | 공통 | 수정 | AQ302Q01 | 불량현황조회 | 공정별 / 품목별 불량현황 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
95 | UNIMES | A | 품질관리 | Q | 품질현황 | 3 | 03 | 당진 | 스릿다 | 신규 | AQ303Q01 | 원대강 및 스켈프 검사데이터 조회 | 원대강 및 스켈프 검사데이터 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
96 | UNIMES | A | 품질관리 | Q | 품질현황 | 3 | 04 | 당진 | 스릿다 | 신규 | AQ304Q01 | 원대강 및 스켈프 검사데이터 출력 | 원대강 및 스켈프 검사데이터 출력 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
97 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 01 | 당진 | 스릿다 | 신규 | AP201Q01 | 스릿다 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
98 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 02 | 당진 | 스릿다 | 신규 | AP202O01 | 스릿다 작업일지 출력 | 작업일지 출력용 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
99 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 03 | 공통 | 조관 | 신규 | AP203Q01 | 센터 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 (용접 및 열처리) |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
100 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 04 | 공통 | 조관 | 신규 | AP204O01 | 센터 작업일지 출력 | 작업일지 출력용 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
101 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 05 | 대불 | 조관 | 신규 | AP205Q01 | 인라인 탐상 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
102 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 06 | 대불 | 조관 | 신규 | AP206O01 | 인라인 탐상 작업일지 출력 | 작업일지 출력용 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
103 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 07 | 공통 | 조관 | 신규 | AP207Q01 | 조관 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
104 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 08 | 공통 | 조관 | 신규 | AP208O01 | 조관 작업일지 출력 | 작업일지 출력용 화면 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
105 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 검사일지 | 3 | 01 | 공통 | 조관 | 신규 | AP301Q01 | 조관 검사보고서 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
106 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 검사일지 | 3 | 02 | 공통 | 조관 | 신규 | AP302O01 | 조관 검사보고서 출력 | 작업일지 출력용 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
107 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 09 | 공통 | 관단 | 신규 | AP209Q01 | 관단 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 이지형
108 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 10 | 공통 | 관단 | 신규 | AP210O01 | 관단 작업일지 출력 | 작업일지 출력용 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
109 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 11 | 공통 | 수압검사 | 신규 | AP211Q01 | 수압검사 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 2 | 4 | 허정민
110 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 12 | 공통 | 수압검사 | 신규 | AP212O01 | 수압검사 작업일지 출력 | 작업일지 출력용 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
111 | UNIMES | A | 품질관리 | Q | 작업일지 | 1 | 01 | 공통 | 탐상 | 신규 | AQ101Q01 | ON/OFF라인 탐상 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 | QA | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
112 | UNIMES | A | 품질관리 | Q | 작업일지 | 1 | 02 | 공통 | 탐상 | 신규 | AQ102O01 | ON/OFF라인 탐상 작업일지 출력 | 작업일지 출력용 화면 | QA | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
113 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 13 | 공통 | 하조 | 신규 | AP213Q01 | 흑관하조 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
114 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 14 | 공통 | 하조 | 신규 | AP214O01 | 흑관하조 작업일지 출력 | 작업일지 출력용 화면 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
115 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 15 | 당진 | 도금 | 신규 | AP215Q01 | 도금작업일보 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
116 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 검사일지 | 3 | 03 | 당진 | 도금 | 신규 | AP303O01 | 도금작업일보 출력 (레포트) | 작업일지 출력용 화면 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
117 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 검사일지 | 3 | 04 | 당진 | 도금 | 신규 | AP304Q01 | 도금검사보고서 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
118 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 16 | 당진 | 도금 | 신규 | AP216O01 | 도금검사보고서 출력 (레포트) | 작업일지 출력용 화면 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
119 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 17 | 공통 | 하조 | 신규 | AP217Q01 | 백관하조 작업일지 조회 (절단/체사/포장 통합) | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 3 | 5 | 8 | 허정민
120 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 18 | 공통 | 하조 | 신규 | AP218O01 | 백관하조 작업일지 출력 (레포트) | 작업일지 출력용 화면 |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
121 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산실적관리 | 1 | 01 | 공통 | 공통 | 신규 | AP101T01 | 생산실적현황 관리(실적수량) | 생산관리에서 실적 보정하는 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 등록 | T | 01 | 3 | 3 | 6 | 허정민
122 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산실적관리 | 1 | 02 | 공통 | 공통 | 신규 | AP102T01 | 생산실적현황 관리(노무투입) | 생산관리에서 실적 보정하는 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 등록 | T | 01 | 3 | 3 | 6 | 이지형
123 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산실적관리 | 1 | 03 | 공통 | 공통 | 신규 | AP103T01 | 생산실적현황 관리(원자재) | 생산관리에서 실적 보정하는 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 등록 | T | 01 | 3 | 3 | 6 | 이지형
124 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산실적관리 | 1 | 04 | 공통 | 공통 | 신규 | AP104T01 | 생산실적현황 관리(유틸리티) | 생산관리에서 실적 보정하는 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 등록 | T | 01 | 3 | 3 | 6 | 이지형
125 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 생산실적관리 | 1 | 05 | 공통 | 공통 | 신규 | AP105T01 | 월실적마감 | ERP 실적마감시에 MES 실적수정 막는기능 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 2 | N |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 이지형
126 | UNIMES | A | 설비관리 | E | 설비데이터조회 | 1 | 01 | 공통 | 공통 | 신규 | AE101Q01 | 설비I/F 데이터조회(용접,열처리,절단 등) | 용접, 열처리, 절단, 설비가동여부 데이터 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 2 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 이지형
127 | 현황판 | V | 모니터링 | A | 생산현황 | 1 | 01 | 공통 | 공통 | 신규 | VA101Q01 | 실시간 생산현황 모니터링 | 실시간 생산현황 모니터링 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 3 | 4 | 7 | 이지형
128 | 현황판 | V | 모니터링 | A | 가동현황 | 1 | 02 | 공통 | 공통 | 신규 | VA102Q01 | 실시간 가동현황 모니터링 | 실시간 가동현황 모니터링 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 조회 | Q | 01 | 3 | 4 | 7 | 이지형
129 | I/F | I | I/F | F | DAS <-> MES I/F | 1 | 01 | 공통 | 조관 | 신규 | IF101T01 | 절단 , 용접, 열처리, 전력 I/F | 절단, 용접/열처리, 전력 데이터 수집 |  | 21 고객검수완료 | 03 개발진행 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 이지형
130 | I/F | I | I/F | F | 마킹PC <-> MES I/F | 1 | 02 | 당진 | 하조 | 신규 | IF102T01 | 마킹PC에 마킹정보 전송 | 마킹PC에 마킹정보 전송 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 3 | 4 | 허정민
131 | I/F | I | I/F | F | ERP I/F | 1 | 03 | 공통 | 공통 | 수정 | IF103T01 | 품목정보 다운로드 | 품목정보 다운실적 등록 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 2 | 3 | 권종준
132 | I/F | I | I/F | F | ERP I/F | 1 | 04 | 공통 | 공통 | 수정 | IF104T01 | 품목별 Routing정보 다운로드 | 품목별 Routin실적 등록 |  | 21 고객검수완료 | 03 개발진행 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 2 | 2 | 4 | 권종준
133 | I/F | I | I/F | F | ERP I/F | 1 | 05 | 공통 | 공통 | 수정 | IF105T01 | 사용자정보 다운로드 | 사용자정보 다운로드실적 등록 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 2 | 3 | 권종준
134 | I/F | I | I/F | F | ERP I/F | 1 | 06 | 공통 | 공통 | 수정 | IF106T01 | BOM 다운로드 | BOM 다운로드 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 2 | 3 | 권종준
135 | I/F | I | I/F | F | ERP I/F | 1 | 07 | 공통 | 공통 | 수정 | IF107T01 | 작업지시 다운로드 | 작업지시 다운로드 (확정, 취소) |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 2 | 3 | 권종준
136 | I/F | I | I/F | F | ERP I/F | 1 | 08 | 공통 | 공통 | 수정 | IF108T01 | 작업실적 업로드 | 작업실적 업로드 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 2 | 3 | 권종준
137 | I/F | I | I/F | F | ERP I/F | 1 | 09 | 공통 | 공통 | 수정 | IF109T01 | 자재사용실적 | 자재사용실적 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 2 | 3 | 권종준
138 | I/F | I | I/F | F | ERP I/F | 1 | 10 | 당진 | 하조 | 신규 | IF110Q01 | 자재입고정보 | 자재입고정보 |  | 21 고객검수완료 | 04 개발완료 | 0 | Y |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 권종준
139 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 19 | 대불 | 조관 | 신규 | AP219Q01 | 언코일러 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
140 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 20 | 대불 | 조관 | 신규 | AP220O01 | 언코일러 작업일지 (레포트) | 작업일지 출력용 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
141 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 21 | 대불 | 조관 | 신규 | AP221Q01 | 엣지밀러 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
142 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 22 | 대불 | 조관 | 신규 | AP222O01 | 엣지밀러 작업일지 (레포트) | 작업일지 출력용 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
143 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 23 | 대불 | 조관 | 신규 | AP223Q01 | 센터 작업일지 조회 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
144 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 24 | 대불 | 조관 | 신규 | AP224O01 | 센터 작업일지 (레포트) | 작업일지 출력용 화면 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 이지형
145 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 25 | 대불 | 조관 | 신규 | AP225Q01 | 조관 Check Sheet(원형관) 조회 | 조관 Check Sheet(원형관) |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
146 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 26 | 대불 | 조관 | 신규 | AP226O01 | 조관 Check Sheet(원형관) 레포트 | 출력용 화면 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
147 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 27 | 대불 | 조관 | 신규 | AP227Q01 | 조관 Check Sheet(각관) 조회 | 조관 Check Sheet(각관) |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
148 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 28 | 대불 | 조관 | 신규 | AP228O01 | 조관 Check Sheet(각관) 레포트 | 출력용 화면 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 1 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
149 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 최종검사 | 6 | 01 | 대불 | 최종검사 | 신규 | AP601Q01 | 최종검사보고서(원형) - 생산 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
150 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 최종검사 | 6 | 02 | 대불 | 최종검사 | 신규 | AP602O01 | 최종검사보고서(원형) - 생산 (레포트) | 작업일지 출력용 화면 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
151 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 최종검사 | 6 | 03 | 대불 | 최종검사 | 신규 | AP603Q01 | 최종검사보고서(각관) - 생산 | 작업자가 등록한 작업실적 조회 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
152 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 최종검사 | 6 | 04 | 대불 | 최종검사 | 신규 | AP604O01 | 최종검사보고서(각관) - 생산 (레포트) | 작업일지 출력용 화면 |  | 10 설계진행 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 출력 | O | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
153 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 마킹 | 5 | 05 | 당진 | 하조 | 신규 | AP505Q01 | 흑관하조 마킹 모니터링 | 설비로 부터 I/F된 마킹정보를 표시해주는 화면. 마킹사양을 선택할 수 있는 기능 |  | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 조회 | Q | 01 | 3 | 4 | 7 | 허정민
154 | POP | P | 품질관리 | Q | 시편관리 | 8 | 03 | 공통 | 절단 | 신규 | PQ803O01 | 시편출력용 바코드 발행 화면 | 시편용 바코드 스캔을 위한 바코드 라벨 발행 화면 | QA | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 출력 | O | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
155 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 27 | 공통 | 백관하조 | 신규 | PS227T01 | 백관하조 절단검사보고서 | 당진 - 백관하조 절단검사보고서 출력물 | QA | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 출력 | T | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
156 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 28 | 공통 | 도금 | 신규 | PS228T01 | 백관하조 체사검사보고서 | 당진 - 백관하조 체사검사보고서 출력물 | QA | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 출력 | T | 01 | 2 | 3 | 5 | 허정민
157 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 29 | 대불 | 절단 | 신규 | PS229T01 | Milling Cutter SAW 정보 등록 | 사용될 Milling Cutter SAW 정보 등록 - 톱날조별(4개 1조) 절단 본수 및 절단 면적 계산 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 이지형
158 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 29 | 대불 | 절단 | 신규 | AP229Q01 | Milling Cutter SAW 체크 시트(일지) | 절단 톱날 사용 실적 조회(첨부 일지 참조) - 품종 사이즈 본수 면적 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 이지형
159 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 30 | 공통 | 수압검사 | 신규 | AP230O01 | 수압검사 작업일지 출력(프로젝트) | 프로젝트 일지 양식에 수압 내역 출력 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 출력 | O | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
160 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 30 | 대불 | 절단 | 신규 | PS230T01 | OFF-LINE 절단 정보 등록 | 크롭컷터 작업 내역 등록 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
161 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 31 | 대불 | 절단 | 신규 | AP231Q01 | OFF-LINE 절단 작업일지 | 크롭컷터 작업일지 조회 및 출력 |  | 00 접수완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
162 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 31 | 대불 | 절단 | 신규 | PS231T01 | Edge UT, Full Body UT 정보 등록 | 작업 내역 등록 |  | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
163 | UNIMES | A | 생산정보 | P | 작업일지 | 2 | 32 | 대불 | 절단 | 신규 | AP232Q01 | Edge UT, Full Body UT 정보 조회 | 작업니역 조회 및 출력 |  | 20 설계완료 | 00 개발미착수 | 0 | N |  | 조회 | Q | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민
164 | POP | P | 공정관리 | S | 작업실적 | 2 | 32 | 당진 | 도금 | 신규 | PS232T01 | 도금 소모자재량 관리 | 현장에서 도금 입고 및 소모량 관리(도금작업일지 항목) |  | 21 고객검수완료 | 00 개발미착수 | 0 | Y |  | 등록 | T | 01 | 1 | 1 | 2 | 허정민

## 집계
■ 프로그램 전체 목록
구분 | 개발대상 (본수) | 설계 현황 (본수) | [5 empty] | 개발 현황 (본수) |  |  |  | 비고
|  | 미착수 | 설계중 | 설계자 완료 | 설계자 완료(%) | 고객검수 완료 | 고객검수 완료(%) | 미착수 | 개발중 | 완료 | 완료(%)
UNIMES | 94 | 50 | 12 | 32 | 34.04% | 30 | 31.91% | 74 | 0 | 20 | 21.28%
POP | 58 | 12 | 5 | 41 | 70.69% | 31 | 53.45% | 33 | 0 | 25 | 43.1%
I/F | 10 | 0 | 1 | 9 | 90% | 9 | 90% | 1 | 2 | 7 | 70%
현황판 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0%
합계 | 164 | 64 | 18 | 82 | 50% | 70 | 42.68% | 110 | 2 | 52 | 31.71%
■ 시스템 오픈 필수목록 (등록프로그램)
구분 | 개발대상 (본수) | 설계 현황 (본수) | [5 empty] | 개발 현황 (본수) |  |  |  | 비고
|  | 미착수 | 설계중 | 설계자 완료 | 설계자 완료(%) | 고객검수 완료 | 고객검수 완료(%) | 미착수 | 개발중 | 완료 | 완료(%)
UNIMES | 21 | 0 | 0 | 21 | 100% | 20 | 95.24% | 1 | 0 | 20 | 95.24%
POP | 52 | 12 | 5 | 35 | 67.31% | 29 | 55.77% | 27 | 0 | 25 | 48.08%
I/F | 10 | 0 | 1 | 9 | 90% | 9 | 90% | 1 | 2 | 7 | 70%
현황판 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
합계 | 83 | 12 | 6 | 65 | 78.31% | 58 | 69.88% | 29 | 2 | 52 | 62.65%

## 개발목록(2020-06-11) (hidden)
프로젝트명 : GS건설.VGSI.프로젝트 과업내역 진행 현황 | [19 empty] | 프로젝트 기간 |  | 2020- | [5 empty] | PM | 양승업
순번 | 모듈 | 서브모듈 | 개발 구분 | 개발 순번 | 상위 메뉴 | 번역 | 프로그램 ID | 프로그램명 | 프로그램 내용 | 현업담당자 | 프로그램 진행사항 | 유형 | 우선순위 | 난이도 | 매뉴얼 작성여부 | On-Line Help | 프로그램 소스(최종) | 적용예상년월 | 설계 |  |  |  |  | 개발 | [5 empty] | 1차 테스트(컨설턴트) |  |  |  |  | 2차 테스트(현업테스트) |  |  |  |  | 3차 테스트(통합테스트) |  |  |  |  | 비고
[12 empty] | 구분 | (상,중,하) | (상,중,하) |  |  |  |  | 설계자 | 시작예정일 | 시작일 | 완료일 | M/D | 개발자 | 완료예정일 | 개발 시작일 | 개발자(최종) | 개발완료일 | M/D | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일 | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일 | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일
1 | 기준정보 | 품목기준정보 | 변환 | 0 | B3 | V | B1B11MA4_CVN008 | 품목정보등록통합Multi(VGSI) | -사업부 공통으로 공장별 품목정보 등록(픔목등록, 공장별 품목정보등록) |  | 04 개발완료 | 등록 | 중 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 이원호 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01
2 | 기준정보 | 파일저장소 | 신규 | 0 | B3 | V | BZ001MA1_CVN008 | 파일저장소등록(VGSI) | -파일 업/다운 기능, 프로토콜 및 위치를 지정(진천에서 구현한 부문 변환) |  | 04 개발완료 | 등록 | 중 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 홍승연 |  | 2020-02-12 | 2020-02-12
3 | 기준정보 | 품목기준정보 | 신규 | 1 | B3 | V | B1B11MA6_CVN008 | COD카테고리등록(VGSI_E) | -COD 카테고리 등록 |  | 04 개발완료 | 등록 | 하 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 이원호 |  | 2020-02-18 | 2020-02-19
4 | 기준정보 | 거래처정보 | 신규 | 0 | B5 | V | B1261MA1_CVN008 | 거래처등록(VGSI) | -컬럼추가 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 하 |  |  |  |  | 양승업 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 최재학 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06
5 | 기준정보 | 거래처정보 | 신규 | 0 | B5 | V | B1261MA2_CVN008 | 거래처등록(MULTI)(VGSI) | -컬럼추가 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 하 |  |  |  |  | 양승업 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 최재학 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06
4 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 | V | Y7204MA1_CVN008 | 프로젝트등록(VGSI_A) | -A 사업 프로젝트등록(GROUP 관리)에 영업자등 항목추가, FILE UP/DOWN 기능 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 홍승연 |  | 2020-02-13 | 2020-02-14
5 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 | V | Y7204MA2_CVN008 | 프로젝트등록(VGSI_E) | -E 사업 프로젝트등록(GROUP 관리)에 영업자등 항목추가, FILE UP/DOWN 기능 '-COD 항목값 등록(별도 탭으로 구성) |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 문성욱 |  | 2020-03-09 | 2020-03-11
6 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 |  | Y7207MA2_CVN008 | 시리얼등록(VGSI_E) | -프로젝트에 딸린 시리얼 등록 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 곽윤영 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09
7 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 | V | Y7204MA3_CVN008 | 프로젝트등록(VGSI_P) | -P 사업 프로젝트등록(GROUP 관리)에 영업자등 항목추가, FILE UP/DOWN 기능 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 문성욱 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26
8 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 | V | Y7205QA1_CVN008 | 프로젝트현황(VGSI_A) | -A 사업 프로젝트현황(수주, 생산, 출하정보, 기타항목 일자 및 수량 조회) |  | 04 개발완료 | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 이원호 |  | 2020-02-14 | 2020-02-14
9 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 | V | Y7205QA2_CVN008 | 프로젝트현황(VGSI_E) | -E 사업 프로젝트현황(수주, 생산, 출하정보, 기타항목 일자 및 수량 조회) |  | 04 개발완료 | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 문성욱 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26
10 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 | V | Y7205QA3_CVN008 | 프로젝트현황(VGSI_P) | -P 사업 프로젝트현황(수주, 생산, 출하정보, 기타항목 일자 및 수량 조회) |  | 04 개발완료 | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 문성욱 |  | 2020-03-26 | 2020-03-26
11 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 | V | Y7206MA2_CVN008 | 프로젝트진행율등록(VGSI_E) | -E 사업 설치 진행율 등록 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 문성욱 |  | 2020-03-05 | 2020-03-09
12 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 | V | S3111MA1_CVN008 | 수주등록(VGSI_A) | -프로젝트참조(필수) |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 김효주 |  | 2020-02-18 | 2020-02-18
13 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 |  | S3111MA2_CVN008 | 수주등록(VGSI_E) | -프로젝트참조(필수) |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 곽윤영
14 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 |  | S3111MA3_CVN008 | 수주등록(VGSI_P) | -프로젝트참조(필수) |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 곽윤영
15 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 0 | S3 | V | S3112MA1_CVN008 | 물량(수주)내역등록(VGSI_A) | -그리드화면 추가(BLOCK, ZONE 조회, 수량입력) / A 사업팀 물량등록 / 부재 / Rev |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-12 | 2020-02-13 |  | 홍승연 |  | 2020-02-17 | 2020-02-21
16 | 영업관리 | 출하관리 | 신규 | 1 | S5 |  | S4122MA1_CVN008 | 출하등록I/F(VGSI_A) | -A사업부 PDA인터페이스, ERP_IF_S_DN_MVMT_CVN008 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 |  | 최재학 |  |  | 2020-05-21
17 | 영업관리 | 출하관리 | 신규 | 1 | S5 |  | S4122MA2_CVN008 | 출하등록I/F(VGSI_A)-PDW | -A사업부 S4122MA1_CVN008 PDW처리, ERP_IF_S_DN_MVMT_CVN008 |  |  | BATCH | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진
18 | 영업관리 | 매출채권관리 | 신규 | 0 | S7 | V | S5111MA2_CVN008 | 기성청구등록(VGSI) | 기성청구 프로그램 개발(선수금 처리) / 예외매출처리 / 차수 및 프로젝트 번호 참조 . 기성청구시 항목 확인 필요 . 기성청구 차수 관리 필요(2020-03월 베트남 현지직원한테 확인, 개발진행) |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-24 | 2020-02-25 |  | 권순규 |  | 2020-03-03 | 2020-03-06
19 | 영업관리 | 매출채권관리 | 신규 | 0 | S7 | V | S5112MA2_CVN008 | 기성청구내역등록(VGSI) | 별도제품등록(공통코드에서 등록), 2020-03월 베트남 현지직원한테 확인, 개발진행) |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-24 | 2020-02-25 |  | 권순규 |  | 2020-03-03 | 2020-03-06
20 | 구매관리(M) | 발주관리(M3) | 신규 | 1 | M3 | V | M3121MA1_CVN008 | 발주등록(통합)(VGSI) | -확정처리, 취소 버튼 제거, 파일 업/다운 로드버튼추가(밀시트, 납품확인서등), 팝업을 작성 |  | 04 개발완료 | 등록 | 중 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-03-09 | 2020-03-10 |  | 문성욱 |  | 2020-03-12 | 2020-03-19 | [17 empty] | 요구사항 추적표 : M002
21 | 구매관리(M) | 발주관리(M3) | 신규 | 0 | M3 | V | M3111OA2_CVN008 | 발주서발행(VGSI) | -영문, 베트남어 선택 조건 추가(바코드 추가) |  | 04 개발완료 | 조회 | 중 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 김수완 |  | 2020-03-06 | 2020-03-10
22 | 구매관리(M) | 구매입출고관리(M7) | 신규 | 0 | M7 | V | M4112MA1_CVN008 | 구매입고I/F(VGSI) | -PDA 인터페이스, POP처리(구매입고)-발주서참고 처리, ERP_IF_M_PUR_GOOD_MVMT_CVN008 |  | 04 개발완료 | 등록 | 중 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-21 | 2020-02-24 |  | 권순규 |  | 2020-02-24 | 2020-02-26
23 | 구매관리(M) | 구매입출고관리(M7) | 신규 | 0 | M7 |  | M4112MA2_CVN008 | 구매입고I/F(VGSI)-PDW | -PDA 인터페이스, M4112MA1_CVN008 PDW 처리, ERP_IF_M_PUR_GOOD_MVMT_CVN008 |  |  | BATCH | 상 | 샹 |  |  |  |  | 김한진
24 | 구매관리(M) | 구매입출고관리(M7) | 신규 |  |  |  |  | 구매입고현황 | -파티셜로 입력된 입고 현황, 구매부터 |  |  | 조회 | 중 | 중 |  |  |  |  | 김한진
25 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P41 | V | P4111MA1_CVN008 | 제조오더자동등록(VGSI_A) | -A사업 물량등록정보 기준으로 제조오더 자동생성(자체생산, 외주생산, 신규, 고재, 고재활등구분, R0, R1, R2 + 채번(Y/N) + 출력(Y/N)) |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-13 | 2020-02-17 |  | 김수완 |  | 2020-02-18 | 2020-02-27
26 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 1 | P41 |  | PR112MA1_CVN008 | 제조오더현황(VGSI_A) | -수주내역등록 형태로 제조오더 현황을 조회 |  |  | 조회 | 중 | 중
27 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P49 | V | P4911MA1_CVN008 | 바코드생성 | -프로젝트, 수주정보 기준으로 바코드번호 생성 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-18 | 2020-02-19 |  | 문성욱 |  | 2020-02-20 | 2020-02-25
28 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P49 | V | P4912QA1_CVN008 | 바코드출력 | -라벨 프린터로 프로젝트, Block, Zone 기준으로 바코드 라벨을 출력 |  | 04 개발완료 | 출력 | 상 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 문성욱 |  | 2020-02-20 | 2020-02-25
29 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P49 |  | P4913MA1_CVN008 | PackingNo등록(VGSI_A) | -PackingNo 등록, PackingNo List등 출력등 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-05-07 | 2020-05-11 |  | 김수완 |  | 2020-05-12 | 2020-05-25
30 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P49 |  | P4913MA2_CVN008 | PackingNo등록(PDA)(VGSI_A) | -PackingNo(PDA등록) |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  |  | 2020-06-03 |  | 이예찬 |  |  | 2020-06-10
31 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P49 | V | P4914QA1_CVN008 | PackingNo출력(VGSI_A) | -PackingNo 라벨, Packing List 출력 |  | 04 개발완료 | 출력 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | 문성욱 |  | 2020-03-03 | 2020-03-04
32 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P49 | V | P4916MA1_CVN008 | 제조실적I/F(VGSI) | -A사업부 PDA 인터페이스, POP처리, ERP_IF_PRODUCTION_RESULTS_CVN008 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-02-21 | 2020-02-24 |  | 최재학 |  | 2020-03-02 | 2020-03-06
33 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P49 |  | P4916MA2_CVN008 | 제조실적I/F(VGSI)-PDW | -A사업부 M4916MA1_CVN008 PDW처리, ERP_IF_P_PRODUCTION_RESULTS_CVN008 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | 최재학 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03
34 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 1 | P49 |  | P4920MA1_CVN008 | MES데이터등록(VGSI_P) | -P사업부 설비 데이터 등록(각 설비 자료 형태) |  |  | 등록 | 중 | 하 |  |  |  |  | 김한진
35 | 재고관리(I) | 수불관리(I1) | 신규 | 1 | I1 |  | I1231MA2_CVN008 | 기타출고등록(제조오더)(VGSI_A) | - 1달 원자재소요량을 입력하고, 제조실적월 제조오더기준으로 소요량을 분배(수량기준) |  | 04 개발완료 | 등록 | 중 | 상 |  |  |  |  | 김한진 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | 문성욱 |  |  | 2020-04-24
36 | 재고관리(I) | 수불관리(I1) | 신규 | 1 | I1 |  | I1131MA1_CVN008 | 임대입고등록(VGSI_A) | -A사업부 임대입고 처리(품목변경등), 프로젝트, 수주내역조회 해당품 반납(고재창고지정) |  | 04 개발완료 | 등록 | 중 | 중 |  |  |  |  | 김한진 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 최재학 |  |  | 2020-04-13
37 | 재고관리(I) | 수불관리(I1) | 신규 | 1 | I1 |  | I1311MA1_CVN008 | 재고이동등록(VGSI) | -휴테크산업 재고이동등록 컨버트 |  | 04 개발완료 | 등록 | 중 | 중 |  |  |  |  | 김한진 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | 최재학 |  |  | 2020-04-13
38 | 구매관리(M) | 일반구매관리 | 신규 | 1 | MD0 |  | ME021MA1_CVN008 | 픔목코드 등록(Multi)(VGSI) | -표준프로그램 품목코드 등록을 멀티등록으로 구현 |  | 04 개발완료 | 등록 | 중 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 이환영
| 구매관리(M) | 일반구매관리 | 신규 | 1 | MD0 |  |  | 구매관리현황 | -구매등록 및 입고 내역 |  |  | 조회 | 중 | 중 |  |  |  |  | 김한진
39 | 인사관리 | 인사기본자료 | 신규 | 1 | H2 | V | H2001M1_CVN008 | 인사마스터등록(VGSI) | 인사마스터 등록화면에 문서저장 기능 추가, 컬럼추가 사번 GS건설 룰로 자동생성 |  |  | 등록 | 상 | 하 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-13 |  | 이예찬 |  | 2020-02-18 | 2020-02-19
40 | 인사관리 | 인사기본자료 | 신규 | 1 | H2 | V | H2001M2_CVN008 | 인사마스터등록(Multi)(VGSI) | 인사마스터 등록화면에 문서저장 기능 추가, 컬럼추가 사번 GS건설 룰로 자동생성 |  |  | 등록 | 상 | 하 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 이예찬 |  | 2020-02-19 | 2020-02-20
41 | 인사관리 | 인사기본자료 | 신규 | 1 | H2 |  | H2027Q1_CVN008 | 인사정보전송(VGSI) | 인사기본정보(사번,성명,직급,부서,메일아이디) 와 발령정보를 GS HR 시스템에 전송 인사정보 및 조직정보를 그룹웨어에 일 2회 Interface ( GS 그룹웨어 웹서비스 활용 ) |  | 04 개발완료 | 등록 | 중 | 상 |  |  |  |  | 김한진 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-05 |  | 이환영 |  |  | 2020-05-21
42 | 인사관리 | 인사기본자료 | 신규 |  | H2 |  | H2027Q2_CVN008 | 인사정보전송(VGSI)-PDW | H2026Q1_CVN008 PDW등록, 매일 새벽 4시 |  | 04 개발완료 | 등록 | 하 | 중 |  |  |  |  | 김한진 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  | 이환영 |  |  | 2020-05-25
43 | 인사관리 | 근태관리 | 신규 |  | H4 |  | H4004M1_CVN008 | 출퇴근시간등록(VGSI) | 베트남 버전 출퇴근 자료 Upload 수정(엑셀 서식 변경하여 upload) |  |  | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  | 김수완 |  | 2020-05-11 | 2020-05-13
44 | 회계관리 |  | 신규 |  |  |  |  | 회계전표조회(IF)(VGSI) |  |  |  | 조회 | [6 empty] | 양승업 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-26
45 | 회계관리 | 기준정보 | 신규 |  | AB | V | A2199M1_CVN008 | 회계계정매핑(VGSI) | UNIERP 계정코드와 GAS 계정, 베트남계정 매핑처리 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 하 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 최재학 |  | 2020-02-21 | 2020-02-24
46 | 회계관리 | 전표관리 | 수정 |  |  |  | A5121MA1_CVN008 | 회계전표등록 | 회계전표출력시 GAS 계정과 써큘러200 계정으로 나오는 2본 출력 |  | 04 개발완료 | 출력 | 중 | 중 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 문성욱 |  | 2020-03-25 | 2020-03-30
47 | 회계관리 | 전표관리 | 수정 |  |  |  | A5118MA1_CVN008 | 결의전표등록 | 결의전표출력시 GAS 계정과 써큘러200 계정으로 나오는 2본 출력 |  | 04 개발완료 | 출력 | 중 | 중 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 문성욱 |  | 2020-03-25 | 2020-03-30
48 | 회계관리 | 전표관리 | 수정 |  |  |  | A5121M2_CVN008 | 회계전표출력 | 회계전표출력시 GAS 계정과 써큘러200 계정으로 나오는 2본 출력 |  | 04 개발완료 | 출력 | 중 | 중 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 문성욱 |  | 2020-03-25 | 2020-03-30
49 | 회계관리 | 전표관리 | 수정 |  |  |  | A5118M2_CVN008 | 결의전표출력 | 결의전표출력시 GAS 계정과 써큘러200 계정으로 나오는 2본 출력 |  | 04 개발완료 | 출력 | 중 | 중 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 문성욱 |  | 2020-03-25 | 2020-03-30
50 | 회계관리 | 자산관리(AA) | 신규 | 1 | AA2 |  | A7102MA1_CVN008 | 임대자산취득내역등록(VGSI) | -A사업부 알폼생산 제품 출하정보 기준으로 유형자산등록 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  | 김수완 |  | 2020-05-05 | 2020-05-11
51 | 회계관리 | 자산관리(AA) | 신규 | 1 | AA2 | V | A7111B1_CVN008 | 감가상각계산(VGSI) | -감가상각계산시 임대자산은 제외하고 계산 |  | 04 개발완료 | BATCH | 상 | [5 empty] | 양승업 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 문성욱 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06
52 | 회계관리 | 자산관리(AA) | 신규 | 1 | AA2 | V | A7111B2_CVN008 | 감가상각계산(임대자산)(VGSI) | - 임대자산(AL-FORM) 감가상각계산을 별도로 처리(원가작업 후 ) |  | 04 개발완료 | BATCH | 상 | [5 empty] | 양승업 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 문성욱 |  | 2020-04-06 | 2020-04-06
53 | 회계관리 | 경비관리(AN) | 신규 | 1 | AA2 | V | AN501M1_CVN008 | 경비청구등록(VGSI) | - 사업장 담당자가 해당 사업장의 경비 청구 |  | 04 개발완료 | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-06 |  | 권순규 |  | 2020-05-07 | 2020-05-08
54 | 회계관리 | 전표관리 | 신규 |  |  |  | A5118O2_CVN008 | 결의전표출력(VGSI) | - 출력조건에 작성자 추가 |  | 04 개발완료 | 출력 | 중 | 하 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 문성욱 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23
55 | 회계관리 | 전표관리 | 신규 |  |  |  | A5121O2_CVN008 | 회계전표출력(VGSI) | - 출력조건에 작성자 추가 |  | 04 개발완료 | 출력 | 중 | 하 |  |  |  |  | 양승업 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 문성욱 |  | 2020-05-23 | 2020-05-23

## 개발보류목록(2020-06-01) (hidden)
프로젝트명 : GS건설.VGSI.프로젝트 과업내역 진행 현황 | [19 empty] | 프로젝트 기간 |  | 2020- | [5 empty] | PM | 양승업
순번 | 모듈 | 서브모듈 | 개발 구분 | 개발 순번 | 상위 메뉴 | 번역 | 프로그램 ID | 프로그램명 | 프로그램 내용 | 현업담당자 | 프로그램 진행사항 | 유형 | 우선순위 | 난이도 | 매뉴얼 작성여부 | On-Line Help | 프로그램 소스(최종) | 적용예상년월 | 설계 |  |  |  |  | 개발 | [5 empty] | 1차 테스트(컨설턴트) |  |  |  |  | 2차 테스트(현업테스트) |  |  |  |  | 3차 테스트(통합테스트) |  |  |  |  | 비고
[12 empty] | 구분 | (상,중,하) | (상,중,하) |  |  |  |  | 설계자 | 시작예정일 | 시작일 | 완료일 | M/D | 개발자 | 완료예정일 | 개발 시작일 | 개발자(최종) | 개발완료일 | M/D | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일 | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일 | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일
15 | 영업관리 | 출하관리 | 신규 | 1 | S5 |  | S4121MA3_CVN008 | 출하등록(통합)(VGSI) | -출고송장 출력물 추가(버튼추가), / Packing No 등록으로 대체 |  |  | 등록 | 상 | 중
20 | 영업관리 | 매출채권관리 | 신규 | 0 | S7 |  | S5112MA2_CVN008 | 기성청구(VGSI-E BIZ) | 기성청구 프로그램 개발(선수금 처리) / 예외매출처리 . 기성청구시 항목 확인 필요 . 기성청구 차수 관리 필요 |  |  | 등록 | 상 | 상
21 | 영업관리 | 매출채권관리 | 신규 | 0 | S7 |  | S5112MA2_CVN008 | 기성청구(VGSI-P BIZ) | 기성청구 프로그램 개발(선수금 처리) / 예외매출처리 . 기성청구시 항목 확인 필요 . 기성청구 차수 관리 필요 |  |  | 등록 | 상 | 상
31 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P49 |  | P4916MA2_CVN008 | 제조실적등록(VGSI_A) | -A사업부 M4916MA1_CVN008 PDW처리, ERP_IF_P_PRODUCTION_RESULTS_CVN008 / 2020-06-03 개발진행 |  |  | 등록 | 상 | 중
32 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 1 | P49 |  | P4917MA1_CVN008 | 제조실적등록(VGSI_E) | -E사업부 PDA 인터페이스, POP처리 |  |  | 등록 | 상 | 중
33 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 1 | P49 |  | P4917MA2_CVN008 | 제조실적등록(VGSI_E) | -E사업부 PDW처리 |  |  | 등록 | 상 | 중
34 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 1 | P49 |  | P4918MA1_CVN008 | 제조실적등록(VGSI_P) | -P사업부 PDA 인터페이스, POP처리 |  |  | 등록 | 상 | 중
35 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 1 | P49 |  | P4918MA2_CVN008 | 제조실적등록(VGSI_P) | -P사업부 PDW처리 |  |  | 등록 | 상 | 중
43

## 개발취소목록(2020-04-09) (hidden)
프로젝트명 : GS건설.VGSI.프로젝트 과업내역 진행 현황 | [19 empty] | 프로젝트 기간 |  | 2020- | [5 empty] | PM | 양승업
순번 | 모듈 | 서브모듈 | 개발 구분 | 개발 순번 | 상위 메뉴 | 번역 | 프로그램 ID | 프로그램명 | 프로그램 내용 | 현업담당자 | 프로그램 진행사항 | 유형 | 우선순위 | 난이도 | 매뉴얼 작성여부 | On-Line Help | 프로그램 소스(최종) | 적용예상년월 | 설계 |  |  |  |  | 개발 | [5 empty] | 1차 테스트(컨설턴트) |  |  |  |  | 2차 테스트(현업테스트) |  |  |  |  | 3차 테스트(통합테스트) |  |  |  |  | 비고
[12 empty] | 구분 | (상,중,하) | (상,중,하) |  |  |  |  | 설계자 | 시작예정일 | 시작일 | 완료일 | M/D | 개발자 | 완료예정일 | 개발 시작일 | 개발자(최종) | 개발완료일 | M/D | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일 | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일 | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일
0 | convert | convert |  |  |  |  | convert | convert(32개) | -한림기업 임대매출 프로그램 32본 |  | 완료 | 기타 | 상 | 상 | [9 empty] | 이원호 |  | 2020-01-13
2 | 기준정보 | 품목기준정보 | 신규 | 0 | B3 |  | B1B11MA5_CVN008 | 바코드채번RULE(VGSI) | -생산팀에서 바코드 생성규칙정의 |  |  | 등록 | 중 | 중 | [8 empty] | 8
14 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 1 | S3 |  | S3112MA3_CVN008 | 물량(수주)내역등록(VGSI) | -S_SO_DTL. Tracking No. 컬럼에 프로젝트번호등록, E,P 사업 물량등록 |  |  | 등록 | 상 | 상
21 | 구매관리(M) | 발주관리(M3) | 신규 | 1 | M3 |  | M3111MA3_CVN008 | 발주일괄확정등록(VGSI) | -드릴다운기능 추가, 우측하단에 P/O 기준으로 발주등록(통합)(VGSI) 프로그램으로 이동 |  |  | 등록 | 중 | 중 | [30 empty] | 요구사항 추적표 : M002
22 | 구매관리(M) | 발주관리(M3) | 신규 | 1 | M3 |  | M3111QA3_CVN008 | 발주번호별진행조회(VGSI) | -일자 기준을 발주, 입고, 매입 정보를 조회,(구매관리 > 발주관리 > 발주번호별진행조회(M3111QA3) 참고 |  |  | 조회 | 중 | 중 | [30 empty] | 요구사항 추적표 : M001
24 | 구매관리(M) | 발주관리(M3) | 신규 | 0 | M3 |  | M3111QA4_CVN008 | 발주번호별E-MAIL전송(VGSI) | -발주서 및 이메일전송시 출력물 수정(영문, 베트남어 선택), (바코드 추가) 발주서발행 M3111OA2_CVN008 에 통합 |  |  | 조회 | 중 | 하
30 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P49 |  | P4913MA1_CVN008 | PackingNo생성(VGSI_A) | -PDA입력자료를 기준으로 Packing번호생성 |  |  | 등록 | 상 | 상
31 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 1 | P49 |  | P4915MA1_CVN008 | 송장 FILE UP/DOWN | -프로젝트, 출하 기준으로 최종 송장 파일 UP/DOWN, 그리드 형태로 구현(프로젝트에서 등록) 프로젝트등록 프로그램에 포함 |  |  | 등록 | 상 | 중
29 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 0 | P49 |  | P4916MA3_CVN008 | 제조실적등록(VGSI) | -A사업부 POP데이터, BATCH 제조실적등록, ERP_IF_P_PRODUCTION_RESULTS_CVN008 |  |  | BATCH | 상 | 상
32 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 1 | P49 |  | P4917MA3_CVN008 | 제조실적등록(VGSI_E) | -E사업부 POP데이터, BATCH 제조실적등록 |  |  | BATCH | 상 | 상
35 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 1 | P49 |  | P4918MA3_CVN008 | 제조실적등록(VGSI_P) | -P사업부 POP데이터, BATCH 제조실적등록 |  |  | BATCH | 상 | 상
42 | 생산관리 | 제조오더관리(P4) | 신규 | 1 | P42 |  | P4211MA2_CVN008 | 부품소요량조정(VGSI_A) | -A사업부 부품소요량조정(오더마감전에 해당일 작업지시 내용을 조회, 부품소용량등록) |  |  | 등록 | 중 | 중
| 인사관리 | 인사기본자료 | 신규 |  |  |  |  | 노동계약 관리(VGSI)

## 개발목록 (hidden)
| 프로젝트명 : GS건설.VGSI.프로젝트 과업내역 진행 현황 | [18 empty] | 프로젝트 기간 |  | 2020- | [5 empty] | PM | 양승업
| 순번 | 모듈 | 서브모듈 | 개발 구분 | 개발 순번 | 상위 메뉴 | 프로그램 ID | 프로그램명 | 프로그램 내용 | 현업담당자 | 프로그램 진행사항 | 유형 | 우선순위 | 난이도 | 매뉴얼 작성여부 | On-Line Help | 프로그램 소스(최종) | 적용예상년월 | 설계 |  |  |  |  | 개발 | [5 empty] | 1차 테스트(컨설턴트) |  |  |  |  | 2차 테스트(현업테스트) |  |  |  |  | 3차 테스트(통합테스트) |  |  |  |  | 비고
[12 empty] | 구분 | (상,중,하) | (상,중,하) |  |  |  |  | 설계자 | 시작예정일 | 시작일 | 완료일 | M/D | 개발자 | 완료예정일 | 개발 시작일 | 개발자(최종) | 개발완료일 | M/D | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일 | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일 | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일
삭제 | 1 | 기준정보 | 거래처정보 | 변환 | 1 | B5 | B1261MA1_CVN008 | 거래처등록(VGSI) | -거래처등록, 창고자동등록 및 A사업 |  |  | 등록 | 중 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13 | 2020-01-23
삭제 | 2 | 기준정보 | 거래처정보 | 변환 | 1 | B5 | B1261QA8_CVN008 | 거래처조회(VGSI) | -.조회자동화(현장정보 추가) |  |  | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
삭제 | 3 | 기준정보 | 거래처정보 | 변환 | 1 | B5 | B1263QA8_CVN008 | 사업자이력조회(VGSI) | -조회자동화(현장정보 추가) |  |  | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
섹제 | 4 | 기준정보 | 품목기준정보 | 변환 | 1 | B3 | B1B01MA1_CVN008 | 품목정보등록(S) |  |  |  | 조회 | 상 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 5 | 기준정보 | 품목기준정보 | 변환 | 1 | B3 | B1B01MA3_CVN008 | 품목정보등록Multi(S) |  |  |  | 조회 | 상 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 6 | 기준정보 | 품목기준정보 | 변환 | 1 | B3 | B1B11MA4_CVN008 | 공장별품목정보등록Multi(S) |  |  |  | 등록 | 중 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
삭제 | 7 | 기준정보 | 스케쥴관리 | 변환 | 1 | B | B6100MA1_CVN008 | 스케쥴등록 | -영업사원 계획등록 | 삭제예정 |  | 등록 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
삭제 | 8 | 기준정보 | 스케쥴관리 | 변환 | 1 | B | B6200MA1_CVN008 | 스케쥴조회 | -영업사원 계획조회 | 삭제예정 |  | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 9 | 재고관리 | 재고현황&마감 | 변환 | 1 | I3 | I1211MA2_CVN008 | 일자별 재고현황조회 | -조회자동화(현장정보 추가) |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 10 | 재고관리 | 재고현황&마감 | 변환 | 1 | I3 | I2211MA1_CVN008 | 재고현황조회(VGSI) | -조회자동화(현장정보 추가) |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 11 | 재고관리 | 재고현황&마감 | 변환 | 1 | I3 | I2211MA2_CVN008 | 품목별거래처임대재고현황(VGSI) |  |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 12 | 재고관리 | 재고현황&마감 | 변환 | 1 | I3 | I2211OA2_CVN008 | 품목별거래처임대재고출력(VGSI) |  |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 13 | 재고관리 | 재고현황&마감 | 변환 | 1 | I3 | I2331QA5_CVN008 | 자재입출고현황 |  |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 14 | 재고관리 | 재고현황&마감 | 변환 | 1 | I3 | I2441QA1_CVN008 | 사내,사외재고현황 |  |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 15 | 재고관리 | 재고현황&마감 | 변환 | 1 | I3 | I1831QA1_CVN008 | 수불내역조회(VGSI) |  |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 추가-변환 | 영업관리 | 기준정보 | 변환 | 1 | S1 | S112MA2_CVN008 | 임대단가등록(VGSI) |  |  |  | 등록 | 중 | 중 |  |  |  |  | 김한진 | 2020-02-03 |  |  |  | 이원호 |  | 2020-02-03
| 추가-변환 | 영업관리 | 기준정보 | 변환 | 1 | S1 | S1112QA1_CVN008 | 임대단가조회(VGSI) |  |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  |  |  | 김한진 | 2020-02-03 |  |  |  | 이원호 |  | 2020-02-03
| 16 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 2 | S3 | Y7204MA1_CVN008 | 프로젝트등록(S) | -표준 프로젝트등록에 항목을 추가, BLOCK, ZONE |  |  | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 | 2020-02-03
| 17 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 2 | S3 | Y7205QA1_CVN008 | 프로젝트현황(S) | -프로젝트현황(수주, 생산, 출하정보조회) |  |  | 조회 | 상 | 하 |  |  |  |  | 김한진
| 18 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 2 | S3 | S3111MA1_CVN008 | 수주등록(S) | -프로젝트참조(필수), |  |  | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 | 2020-02-04
| 19 | 영업관리 | 수주관리 | 신규 | 2 | S3 | S3112MA1_CVN008 | 수주내역등록(S) | -그리드화면 추가(BLOCK, ZONE, UNIT 조회, 수량입력) |  |  | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 | 2020-02-05
| 21 | 영업관리 | 영업임대관리(SB) | 변환 | 1 | S | SB410MA1_CVN008 | 임대료계산 | -임대출고기준으로 매월 임대료 계산 |  |  | 등록 | 상 | 상 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 22 | 영업관리 | 영업임대관리(SB) | 변환 | 1 | S | SB410MA2_CVN008 | 임대료계산_이월처리 | -임대료 이월처리 |  |  | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 23 | 영업관리 | 영업임대관리(SB) | 변환 | 1 | S | SB410QA1_CVN008 | 임대료계산조회 | -임대료계산내역 조회 및 조정청구 및 조정청구삭제 |  |  | 등록 | 상 | 하 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
|  | 영업관리 | 영업임대관리(SB) | 변환 | 1 | S | SB110MA1_CVN008 | 출하의뢰등록 | -임대수주등록(수주등록 참조), 출력물 수정 |  |  | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 25 | 영업관리 | 영업임대관리(SB) | 변환 | 1 | S | SB500MA2_CVN008 | 임대)매출채권내역등록 | -김병은 이사 확인요청(다음주) | 삭제예정 |  | 조회 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 26 | 영업관리 | 영업임대관리(SB) | 변환 | 1 | S | SB700MA3_CVN008 | (수리,보관/판매)출고의뢰등록 | -수리, 보관은 검토 대상 |  |  | 등록 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 27 | 영업관리 | 영업임대관리(SB) | 변환 | 1 | S | SB700QA3_CVN008 | (수리,보관/판매)출고현황 | -(수리,보관/판매)출고현항 |  |  | 조회 | 상 | 하 |  |  |  |  | 김한진
| 28 | 영업관리 | 영업임대관리(SB) | 변환 | 1 | S | SB700QA1_CVN008 | 거래처별자재재고현황(VGSI) | -현재 현장별 창고로 운영중 -> tracing no 활용 수정 |  |  | 조회 | 상 | [5 empty] | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 29 | 영업관리 | 영업임대관리(SB) | 변환 | 1 | S | SB110QA1_CVN008 | 임대의뢰진행현황 |  |  |  | 조회 | 상 | [5 empty] | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 30 | 구매관리(M) | 발주관리(M3) | 신규 | 3 | M3 | M3121MA1_CVN008 | 발주등록(통합)(VGSI) | -확정처리, 취소 버튼 제거 | 김방준 |  | 입력 | 중 | 하 |  |  |  |  | 김한진 | [25 empty] | 요구사항 추적표 : M002
| 31 | 구매관리(M) | 발주관리(M3) | 신규 | 3 | M3 | M3111MA3_CVN008 | -발주일괄확정등록(VGSI) | -드릴다운기능 추가, 우측하단에 P/O 기준으로 발주등록(통합)(VGSI) 프로그램으로 이동 |  |  | 입력 | 중 | 중 |  |  |  |  | 김한진 | [25 empty] | 요구사항 추적표 : M002
| 32 | 구매관리(M) | 발주관리(M3) | 신규 | 3 | M3 | M3111QA3_CVN008 | 발주번호별진행조회(VGSI) | -일자 기준을 발주, 입고, 매입 정보를 조회,(구매관리 > 발주관리 > 발주번호별진행조회(M3111QA3) 참고 | 김방준 |  | 조회 | 중 | 중 |  |  |  |  | 김한진 | [25 empty] | 요구사항 추적표 : M001
| 33 | [7 empty] | -발주서 및 이메일전송시 출력물 수정 |  |  | 조회
34
| 35 | 생산관리 | [5 empty] | 라벨출력 | -프로젝트, 수주정보 기준으로 라벨 출력 |  |  | 조회 | 상 | 중 |  |  |  |  | 김한진
| 36 | 생산관리 | 생산임대관리(PB) | 변환 | 1 | P | PB010MA1_CVN008 | 운송등록 |  |  |  | 등록 | 상 | [5 empty] | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 37 | 생산관리 | 생산임대관리(PB) | 변환 | 1 | P | PB210MA1_CVN008 | 임대출고 |  |  |  | 등록 | 상 | [5 empty] | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 38 | 생산관리 | 생산임대관리(PB) | 변환 | 1 | P | PB310MA1_CVN008 | 임대입고 |  |  |  | 등록 | 상 | [5 empty] | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 39 | 생산관리 | 생산임대관리(PB) | 변환 | 1 | P | PB700MA2_CVN008 | (수리,보관/판매)출고등록(VGSI) | -수리, 보관은 검토 대상 |  |  | 등록 | 상 | [5 empty] | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 40 | 생산관리 | 생산임대관리(PB) | 변환 | 1 | P | PB700MA1_CVN008 | (수리,보관/리스)입고등록(VGSI) | -수리, 보관은 검토 대상 |  |  | 등록 | 상 | [5 empty] | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 41 | 생산관리 | 생산임대관리(PB) | 변환 | 1 | P | M4111QA5_CVN008 | 일일작업일보 |  |  |  | 조회 | 상 | [5 empty] | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13
| 42 | 생산관리 | 생산임대관리(PB) | 신규 | 7 | P |  | PACKING 작업등록 | Al-form 판넬 Serial 번호와 Packing NO Mapping 작업 | [9 empty] | 김한진 |  |  |  |  | 이원호 |  | 2020-01-13 | [18 empty] | 2020-01-28 추가사항
| 43 | 구매관리 | 발주관리 | 신규 | 1 | M
| 44 | 인사관리 | 인사기본자료 | 신규 | 1 | H2 | H2001M1_CVN008 | 인사마스터등록(VGSI) | 인사마스터 등록화면에 문서저장 기능 추가 |  |  | 등록 | [6 empty] | 양승업
| 45 | 인사관리 | 인사기본자료 | 신규 | 1 | H2 | H2001M2_CVN008 | 인사마스터등록(Multi)(VGSI) | 인사마스터 등록화면에 문서저장 기능 추가 |  |  | 등록 | [6 empty] | 양승업
| 46 | 회계관리 |  | 신규 |  |  |  | 회계전표조회(IF)(VGSI) |  |  |  | 조회 | [6 empty] | 양승업
| 47 | 회계관리 |  | 신규 |  |  |  | AL-FORM자산취득(VGSI) |  |  |  | 등록 | [6 empty] | 양승업

## 일반(원가,경영손익) (hidden)
프로젝트 명 |  | SJ테크 UNIERP 구축 | [12 empty] | 프로젝트 기간 |  | 2015-06-22 |  | 2015-12-22 |  |  | PM | 박순찬 이사 |  |  | 컨설턴트 |  | 김종필 상무
순번 | 모듈 | 서브모듈 | 개발구분 | 프로그램 ID | 프로그램명 | 구 프로그램 ID | 프로그램 내용 | 현업담당자 | 프로그램 진행사항 | 유형 | 우선순위 | 난이도 | 매뉴얼 작성여부 | 적용예상년월 | 설계 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 1차 테스트(컨설턴트) |  |  |  |  | 2차 테스트(현업테스트) |  |  |  |  | 3차 테스트(통합테스트) |  |  |  |  | 비고
[10 empty] | 구분 | (상,중,하) | (상,중,하) |  |  | 설계자 | 시작예정일 | 시작일 | 완료일 | M/D | 개발자 | 완료예정일 | 개발 시작일 | 개발완료일 | M/D | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일 | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일 | 테스터 | 결과 | 수정자 | 완료예정일 | 실제완료일
1 |  |  |  |  | 부서별경비조회(SJ) | G2901MA1_KO248
2 |  |  |  |  | 일일경영현황(SJ) | VB001MA1_KO371 | 현업 사용여부 확인 및 관련 모듈 확정 필요
3 |  |  |  |  | 부서별임금추이(SJ) | VH002MA1_KO371 | 현업 사용여부 확인 및 관련 모듈 확정 필요
4 |  |  |  |  | 전년대비임금추이(SJ) | VH002MA2_KO371 | 현업 사용여부 확인 및 관련 모듈 확정 필요
5 |  |  |  |  | 이직율현황(SJ) | VH002MA3_KO371 | 현업 사용여부 확인 및 관련 모듈 확정 필요
6 |  |  |  |  | 연차현황조회2 | XH03MAFS_SITE | 현업 사용여부 확인 및 관련 모듈 확정 필요
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[8 empty] | 진행사항 | 본수 | 진척율
[8 empty] | 00 요청본수 | 0
프로그램 진행사항
[8 empty] | 10 개발취소 | 0
프로그램 진행사항
[8 empty] | 00 개발본수 | 0
프로그램 진행사항
[8 empty] | 04 개발완료 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 00 잔여본수 | 0