## Sheet1
항목 | 시작일 | 종료일 | 설계 여부 | 설계자 | Due Date
작업실적 업로드 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 완료
생산실적현황 관리(실적수량) | 2023-01-16 | 2023-01-18
시편절단 요청 및 실적조회 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 완료
불량품 이력조회 | 2023-01-17 | 2023-01-17
백관하조 절단검사보고서 조회 | 2023-01-17 | 2023-01-19
백관하조 체사검사보고서 조회 | 2023-01-17 | 2023-01-19
작업지시 조회 | 2023-01-18 | 2023-01-18
원대강 및 스켈프 검사데이터 조회 | 2023-01-18 | 2023-01-18
공정 Base 일지 조회 | 2023-01-18 | 2023-01-18
도금작업일보 출력 (레포트) | 2023-01-18 | 2023-01-20
생산실적현황 관리(노무투입) | 2023-01-19 | 2023-01-20
원대강 및 스켈프 검사데이터 출력 | 2023-01-19 | 2023-01-19
작업조 Base 일지 조회 | 2023-01-19 | 2023-01-19
조관 작업일지 출력 | 2023-01-19 | 2023-01-19
관단 작업일보(면취) 출력물 | 2023-01-19 | 2023-01-20
최종검사보고서(각관) - 생산 (레포트) | 2023-01-20 | 2023-01-20
LOT 이력조회 | 2023-01-20 | 2023-01-20
백관하조 절단검사보고서 출력물 | 2023-01-20 | 2023-01-20
백관하조 체사검사보고서 출력물 | 2023-01-20 | 2023-01-20
백관하조 작업일지 출력 (레포트) | 2023-01-20 | 2023-01-20
관단 작업일지 출력 | 2023-01-20 | 2023-01-20
엣지밀러 작업일지 (레포트) | 2023-01-20 | 2023-01-20
생산실적현황 관리(원자재) | 2023-01-25 | 2023-01-26
최종검사결과 조회 | 2023-01-25 | 2023-01-25
관단 작업일지 출력 | 2023-01-25 | 2023-01-25
흑관하조 작업일지 출력 | 2023-01-25 | 2023-01-26
도금검사보고서 출력 (레포트) | 2023-01-25 | 2023-01-27
흑관하조 작업일지 출력 | 2023-01-25 | 2023-01-25
조관 Check Sheet(원형관) 레포트 | 2023-01-25 | 2023-01-25
산세 작업일보 출력물 | 2023-01-25 | 2023-01-26
최종검사결과 출력(APL, CSA) (레포트) | 2023-01-26 | 2023-01-26
불가동 이력조회 | 2023-01-26 | 2023-01-26
수압검사 작업일지 출력 | 2023-01-26 | 2023-01-26
인라인 탐상 Edge UT 정보 출력물 | 2023-01-26 | 2023-01-26
조관 Check Sheet(각관) 레포트 | 2023-01-26 | 2023-01-26
실시간 생산현황 모니터링 | 2023-01-26 | 2023-01-26
생산실적현황 관리(유틸리티) | 2023-01-27 | 2023-01-27
최종검사결과 출력(KS / JIS / ASTM) (레포트) | 2023-01-27 | 2023-01-27
기간별 WO별 실적조회 | 2023-01-27 | 2023-01-27
스릿다 작업일지 출력 | 2023-01-27 | 2023-01-27
오프라인 탐상 작업일지 출력 | 2023-01-27 | 2023-01-30
언코일러 작업일지 (레포트) | 2023-01-27 | 2023-01-27
Milling Cutter SAW 체크 시트(일지) | 2023-01-27 | 2023-01-27
검사 작업일보 출력물 | 2023-01-27 | 2023-01-30
실시간 가동현황 모니터링 | 2023-01-27 | 2023-01-27
센터 작업일지 출력 | 2023-01-30 | 2023-01-30
조관 작업일지 출력 | 2023-01-30 | 2023-01-30
수압검사 작업일지 출력 | 2023-01-30 | 2023-01-31
수압검사 작업일지 출력(프로젝트) | 2023-01-30 | 2023-01-31
OFF-LINE 절단 작업일지 | 2023-01-30 | 2023-01-30
조관 작업일지 출력 | 2023-01-30 | 2023-01-30
설비I/F 데이터조회(용접,열처리,절단,도금) | 2023-01-30 | 2023-01-30
실시간 생산현황 모니터링 | 2023-01-30 | 2023-01-31
실시간 가동현황 모니터링 | 2023-01-30 | 2023-01-31
실시간 생산현황 모니터링 | 2023-01-30 | 2023-01-31
실시간 가동현황 모니터링 | 2023-01-30 | 2023-01-31
탐상일지 업로드/다운로드 화면 | 2023-01-31 | 2023-02-02
수율조회 | 2023-01-31 | 2023-01-31
WO Base 일지 조회 | 2023-01-31 | 2023-01-31
조관 검사보고서 출력 | 2023-01-31 | 2023-01-31
센터 작업일지 출력 | 2023-01-31 | 2023-01-31
인라인 탐상 작업일지 출력 | 2023-01-31 | 2023-01-31
최종검사 작업일지 출력 | 2023-01-31 | 2023-01-31
WO별 진척현황조회 | 2023-02-01 | 2023-02-01
WO별 진척현황조회 | 2023-02-02 | 2023-02-02

## Sheet2
No | 항목 | 작업일 | 시작일 | 종료일 | 담당 설계자 | 설계서 | 비고
1.4.1.12.1.1 | 실시간 생산현황 모니터링 |  | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 이승섭
1.4.1.3.1.2 | 시편절단 요청 및 실적조회 |  | 2023-01-17 | 2023-01-19 |  | O
1.4.1.7.1.1 | 불량품 이력조회 |  | 2023-01-17 | 2023-01-17 |  | O
1.4.1.12.1.2 | 실시간 가동현황 모니터링 |  | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 이승섭
1.4.1.12.2.1 | 실시간 생산현황 모니터링 |  | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 이승섭
1.4.1.12.2.2 | 실시간 가동현황 모니터링 |  | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 이승섭
1.4.1.7.2.1 | 원대강 및 스켈프 검사데이터 조회 |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 |  | O
1.4.1.12.3.1 | 실시간 생산현황 모니터링 |  | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 이승섭
1.4.1.9.2.8 | 도금작업일보 출력 (레포트) |  | 2023-01-18 | 2023-01-20 |  | O
1.4.1.12.3.2 | 실시간 가동현황 모니터링 |  | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 이승섭
1.4.1.7.2.2 | 원대강 및 스켈프 검사데이터 출력 |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 |  | O
1.4.1.3.1.1 | 작업지시 조회 | 2023-01-19 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 이기영 |  | ERP화면 이관사용
1.4.1.4.1.1 | 생산실적현황 관리(실적수량) |  | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 권종준
1.4.1.4.1.2 | 생산실적현황 관리(노무투입) |  | 2023-01-19 | 2023-01-20 |  |  | 보류
1.4.1.4.1.3 | 생산실적현황 관리(원자재) |  | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 권종준
1.4.1.4.1.4 | 생산실적현황 관리(유틸리티) |  | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  |  | 보류
1.4.1.8.2.3 | 백관하조 절단검사보고서 출력물 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | O
1.4.1.8.2.4 | 백관하조 체사검사보고서 출력물 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | O
1.4.1.9.2.10 | 백관하조 작업일지 출력 (레포트) |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  | O
1.4.1.5.2.1 | WO별 진척현황조회 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 이기영 |  | WO별 진척현황조회
1.4.1.5.3.1 | WO별 진척현황조회 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 이기영 |  | WO별 진척현황조회
1.4.1.6.1.1 | 수율조회 | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 이기영
1.4.1.9.3.3 | 조관 작업일지 출력 |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 이명선 | X
1.4.1.7.3.1 | 최종검사보고서(각관) - 생산 (레포트) |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 허정민 | X
1.4.1.9.2.7 | 흑관하조 작업일지 출력 |  | 2023-01-25 | 2023-01-26 |  | O
1.4.1.9.2.9 | 도금검사보고서 출력 (레포트) |  | 2023-01-25 | 2023-01-27 |  | O
1.4.1.8.1.2 | LOT 이력조회 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 이기영
1.4.1.8.1.3 | 기간별 WO별 실적조회 | 2023-01-31 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 이기영 |  | WO별 진척현황조회
1.4.1.8.2.1 | 백관하조 절단검사보고서 조회 |  | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 허정민
1.4.1.7.1.3 | 최종검사결과 출력(APL, CSA) (레포트) |  | 2023-01-26 | 2023-01-26 |  | O
1.4.1.8.1.1 | 불가동 이력조회 |  | 2023-01-26 | 2023-01-26 |  | O
1.4.1.8.2.2 | 백관하조 체사검사보고서 조회 |  | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 허정민
1.4.1.9.1.1 | WO Base 일지 조회 | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 이기영 |  | WO별 진척현황조회
1.4.1.9.1.2 | 공정 Base 일지 조회 | 2023-01-20 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 이기영 |  | WO별 진척현황조회
1.4.1.9.1.3 | 작업조 Base 일지 조회 | 2023-01-20 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 이기영 |  | WO별 진척현황조회
1.4.1.9.2.1 | 스릿다 작업일지 출력 |  | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 권종준 | X
1.4.1.7.1.4 | 최종검사결과 출력(KS / JIS / ASTM) (레포트) |  | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | O
1.4.1.9.2.2 | 센터 작업일지 출력 |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 권종준 | X
1.4.1.9.2.3 | 조관 작업일지 출력 |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 권종준 | X
1.4.1.9.3.6 | 오프라인 탐상 작업일지 출력 |  | 2023-01-27 | 2023-01-30 |  | O
1.4.1.9.2.4 | 조관 검사보고서 출력 |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | X | 제외
1.4.1.9.3.13 | Milling Cutter SAW 체크 시트(일지) |  | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 이명선 | O
1.4.1.9.2.5 | 관단 작업일지 출력 |  | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 권종준 | X
1.4.1.9.2.6 | 수압검사 작업일지 출력 |  | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 권종준 | X
1.4.1.9.3.1 | 센터 작업일지 출력 |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 권종준 | X
1.4.1.9.4.3 | 관단 작업일보(면취) 출력물 |  | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 이명선 | X | 조회로 변경
1.4.1.9.3.5 | 수압검사 작업일지 출력 |  | 2023-01-30 | 2023-01-31 |  | O
1.4.1.9.3.14 | 수압검사 작업일지 출력(프로젝트) |  | 2023-01-30 | 2023-01-31 |  | O
1.4.1.9.3.10 | 엣지밀러 작업일지 (레포트) |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 이명선 | X
1.4.1.9.3.4 | 관단 작업일지 출력 |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 이명선 | X
1.4.1.10.1 | 설비I/F 데이터조회(용접,열처리,절단,도금) |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | O
1.4.1.9.3.15 | OFF-LINE 절단 작업일지 |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 허정민 | 현행화
1.4.1.9.3.2 | 인라인 탐상 작업일지 출력 |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 허정민 | X
1.4.1.7.1.2 | 최종검사결과 조회 |  | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 이명선
1.4.1.9.3.11 | 조관 Check Sheet(원형관) 레포트 |  | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 이명선 | X
1.4.1.4.2.1 | 탐상일지 업로드/다운로드 화면 |  | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 허정민 | O | 메탈 참조
1.4.1.9.3.7 | 흑관하조 작업일지 출력 |  | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 허정민 | X
1.4.1.9.3.8 | 인라인 탐상 Edge UT 정보 출력물 |  | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 허정민 | 현행화
1.4.1.9.4.4 | 산세 작업일보 출력물 |  | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 이명선 | X | 조회로 변경
1.4.1.9.3.12 | 조관 Check Sheet(각관) 레포트 |  | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 이명선 | X
1.4.1.9.3.9 | 언코일러 작업일지 (레포트) |  | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 이명선 | X
1.4.1.9.4.5 | 검사 작업일보 출력물 |  | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 이명선 | 비젠아이 - 출력물 | 조회로 변경
1.4.1.9.4.1 | 조관 작업일지 출력 |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 이명선 | X | 조회로 변경
1.4.1.9.4.2 | 최종검사 작업일지 출력 |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 이명선 | X | 조회로 변경